## Лист1
Реестр контрактов по закупкам 2022 года
№ п/п | Наименование заказчика | Поставщик/Подрядчик | Источник финансирования | Способ определения поставщика | Дата проведения результатов определения поставщика и реквизиты документов, подтверждающих основание заключение контр. | Дата контракта | Номер контр. | Обьект закупки | Цена контракта | срок исполнения | Цена единицы товара/работы/услуги | Наименование страны происхождения/производитель | Информация об изменении контракта/ указание условий которые были изменены | копия закл. Контр./счёт | Информация об исполнении контракта | Информация о расторжении контракта/ основания расторжения | Документ о приёмке товара/ работ/услуг | Аванс (%) | гарантийные обязательства | Индентификационный код закупки | дата регистрации УБПиЦ | Номер реестровой записи
1 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Мир кровли и фасада" | РБ-ФКВ 2022 г. | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 24.02.2022 №1, Итоговый протокол № 1.1 от 25.02.2022 | 2022-03-04 | № 05/ПР/22 | Капитальный ремонт кинотеатра "Искра" в г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 37" | 1145958 | 180 дней со дня подписания договора | - | - | Протокол № 6 от 03.03.2022 (изменение условий оплаты) | есть | - | Соглашение о расторжении контракта №05/ПР/22 от 11.10.22 | - | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.49 | 134/01-26 от 04.03.22г.
2 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Мир кровли и фасада" | РБ-ФКВ 2022 г. | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 24.02.2022 №1, Итоговый протокол № 1.1 от 25.02.2022 | 2022-03-04 | № 06/ПР/22 | Капитальный ремонт МОУ ДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва гребли и велоспорта", ул. Набережная, 24, в г. Дубоссары | 407720 | 60 дней со дня подписания договора | - | - | Протокол № 6 от 03.03.2022 (изменение условий оплаты) | есть | - | Соглашение о расторжении контракта №06/ПР/22 от 11.10.22 | - | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.49 | 135/01-26 от 04.03.22г.
3 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Вертикаль плюс" | РБ-ФКВ 2022 г. | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 24.02.2022 № 2 | 2022-03-04 | № 03/22-02 | Капитальный ремонт МОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Стелуца", ул. Шевцовой, 5 | 3337817 | до 1 сентября 2022 года | - | - | Протокол № 6 от 03.03.2022 (изменение условий оплаты) | есть | доп. согл. от 15.08.2022 г.(сметная документация изложена в новой редакции); Распоряжение Правительства № 738р от 12.08.2022г. | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.49 | 130/01-26 от 04.03.22г.
[7 empty] | доп. согл |  | 6249039 | до 31 декабря 2022 года | [10 empty] | 739/01-26 от 15.08.22г.
4 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Вертикаль плюс" | РБ-ФКВ 2022 г. | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 24.02.2022 № 2 | 04.03.2022 | № 03/22-03 | Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная русско-молдавская школа № 7", мкр Лунга, ул. Димитрова, 1, в том числе проектные работы | 1397569 | до 1 сентября 2022 года | - | - | Протокол № 6 от 03.03.2022 (изменение условий оплаты) | есть | - | Соглашение о расторжении контракта № 03/22-03 от 11.10.22 | - | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.49 | 129/01-26 от 04.03.22г.
5 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Мир кровли и фасада" | РБ-ФКВ 2022 г. | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 24.02.2022 №1, Итоговый протокол № 1.1 от 25.02.2022 | 2022-03-04 | № 02/ПР/22 | Капитальный ремонт Дома культуры, ул. Советская, 49, в с. Гармацкое, в том числе проектные работы | 883652 | 180 дней со дня подписания договора | - | - | Протокол № 6 от 03.03.2022 (изменение условий оплаты) | есть | - | Соглашение о расторжении контракта №02/ПР/22 от 11.10.22 | - | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.49 | 131/01-26 от 04.03.22г.
6 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Мир кровли и фасада" | РБ-ФКВ 2022 г. | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 24.02.2022 №1, Итоговый протокол № 1.1 от 25.02.2022 | 2022-03-04 | № 04/ПР/22 | Капитальный ремонт Дома культуры, ул. Советская, 7, в с. Красный Виноградарь | 397351 | 60 дней со дня подписания договора | - | - | Протокол № 6 от 03.03.2022 (изменение условий оплаты) | есть | - | Соглашение о расторжении контракта № 04/ПР/22 от 11.10.22 | - | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.49 | 133/01-26 от 04.03.22г.
7 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Мир кровли и фасада" | РБ-ФКВ 2022 г. | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 24.02.2022 №1, Итоговый протокол № 1.1 от 25.02.2022 | 2022-03-04 | № 03/ПР/22 | Капитальный ремонт Дома культуры с. Дойбаны, ул. Мира, 7 | 1692552 | 180 дней со дня подписания договора | - | - | Протокол № 6 от 03.03.2022 (изменение условий оплаты) | есть | - | Соглашение о расторжении контракта № 03/ПР/22 от 11.10.22 | - | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.49 | 132/01-26 от 04.03.22г.
8 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Вертикаль плюс" | РБ-ФКВ 2022 г. | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 24.02.2022 № 2 | 2022-03-04 | № 03/22-01 | Капитальный ремонт МОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 5 "Ласточка", ул. Маяковского, 10, мкр Коржево, в г. Дубоссары | 1249468 | до 1 сентября 2022 года | - | - | Протокол № 6 от 03.03.2022 (изменение условий оплаты) | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.49 | 128/01-26 от 04.03.22г.
[7 empty] | д/с №1 от 26.10.22 |  | 1285474 | до 31 декабря 2022 года
9 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Дубоссарский ДЭУ" | ДФ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.02.2022 № 4 | 2022-03-01 | № 05/03/2022 | Капитальный ремонт дорожного полотна цементобетонном ул. Сорокина | 820000 | до 1 сентября 2022 года | - | - | Доп.сог. от 27.09.2022г (изменение видов и объемов работ) | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.41 | 143/01-26 от 04.03.22г; 895/01-26 от 29.09.2022
10 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Дубоссарский ДЭУ" | ДФ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.02.2022 № 4 | 2022-03-01 | № 04/03/2022 | Капитальный ремонт дорожного полотна цементобетонном ул. Короленко | 2000000 | до 1 сентября 2022 года | - | - | Протокол № 22 от 26.10.2022 (изменение условий оплаты) | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.41 | 142/01-26 от 04.03.22г
[7 empty] | д/с от 26.10.22 |  | 2049560 | до 31 декабря 2022 года
11 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Дубоссарский ДЭУ" | ДФ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.02.2022 № 4 | 2022-03-01 | № 06/03/2022 | Средний ремонт гравийных покрытий ул. Агрономическая | 200000 | до 1 сентября 2022 года | - | - | Доп.согл.от 25.05.2022 (изменение видов и объемов работ) | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.41 | 144/01-26 от 04.03.22г
12 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Дубоссарский ДЭУ" | ДФ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 01.03.2022 № 5 | 2022-03-03 | № 07/03/2022 | Капитальный ремонт перевод гравийного покрытия в цементобетон. Местной а/д (Тирасполь-Каменка)-Гармацкое-Цыбулевка | 1465000 | до 1 октября 2022 года | - | - | Доп.согл.от 25.05.2022 (изменение видов и объемов работ) | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.40 | 136/01-26 от 04.03.22г
13 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Дубоссарский ДЭУ" | ДФ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 01.03.2022 № 5 | 2022-03-03 | № 08/03/2022 | Средний ремонт гравийных и щебеночных покрытий а/д Гояны-Дубово-Н.Гояны км 18-19+500 | 485000 | до 1 октября 2022 года | - | - | Доп.согл. от 18.08.2022 (изменение видов и объемов работ) | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.40 | 137/01-26 от 04.03.22г
14 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Дубоссарский ДЭУ" | ДФ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 01.03.2022 № 5 | 2022-03-03 | № 09/03/2022 | Средний ремонт гравийных и щебеночных покрытий а/д Волгоград-Кишинев-Н.Комиссаровка км 2-10 (выборочно) | 329000 | до 1 октября 2022 года | - | - | Доп. согл. от 30.06.2022 (изменение видов и объемов работ) | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.40 | 140/01-26 от 04.03.22г
15 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Дубоссарский ДЭУ" | ДФ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 01.03.2022 № 5 | 2022-03-03 | № 10/03/2022 | Средний ремонт-работы по обеспеч.безопасности дорож.движ.:реконструкция и строителтьсво новых остановочных пунктов | 160000 | до 1 октября 2022 года | - | - | - | есть | - | Соглашение о расторжении от 22.08.2022 (на основании Закона ПМР от 01 августа №234-3ИД-VII "О внесений изменений и дополнений в Закон ПМР "О республиканском бюджете на 2022 год" |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.40 | 138/01-26 от 04.03.22г
16 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Дубоссарский ДЭУ" | ДФ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 01.03.2022 № 5 | 2022-03-03 | № 11/03/2022 | Средний ремонт-рем.а/б покрытий магистральной а/д Тирасполь-Каменка, км48-88(выборочно) | 299000 | до 1 сентября 2022 года | - | - | - | есть | - | Соглашение о расторжении от 22.08.2022 (на основании Закона ПМР от 01 августа №234-3ИД-VII "О внесений изменений и дополнений в Закон ПМР "О республиканском бюджете на 2022 год") |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.40 | 139/01-26 от 04.03.22г
17 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Слободзейсое ДЭСУ" | ДФ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 01.03.2022 № 5 | 2022-03-03 | № 8/П-ДФ | Средний ремонт дорог: поверхностная обработка с устранением неровностей на магистр. а/д Тирасполь-Каменка,72-74 км | 1093000 | до 1 сентября 2022 года | - | - | - | есть |  | Соглашение о расторжении от 24.08.2022 |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.40 | 141/01-26 от 04.03.22г
18 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Мир кровли и фасада" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений № 7 от 22.03.2022, Итоговый протокол № 7.1 от 23.03.2022 | 29.03.22 | № 11/ПР/22 | Капитальный ремонт кровли ж/д по ул Радищева,3 с устройством водосточной системы | 396524 | 60 рабочих дней | - | - | доп.согл.№ 1 от 06.07.22 (изменение видов и объемов работ) | есть |  |  |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.44 | 244/01-26 от 31.03.22
19 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Мир кровли и фасада" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений № 7 от 22.03.2022, Итоговый протокол № 7.1 от 23.03.2022 | 29.03.22 | № 12/ПР/22 | Капитальный ремонт кровли ж/д по ул.Строителей,3 с устройством водосточной системы | 580140 | 60 рабочих дней | - | - | доп.согл.№ 1 от 06.07.22 | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.44 | 245/01-26 от 31.03.22
[7 empty] | д/с.№ 1 |  | 545653 | [11 empty] | 590/01-26 от 08.07.22
20 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Вертикаль плюс" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений № 7 от 22.03.2022, Итоговый протокол № 7.1 от 23.03.2022 | 29.03.22 | № 29/03-01 | Капитальный ремонт кровли ж/д по ул.Геологов,2 с устройством водосточной системы | 488957 | 60 рабочих дней | - | - | доп.согл.№ 1 от 07.06.22 | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.43 | 242/01-26 от 30.03.22
[7 empty] | д/с.№ 1 |  | 371439
21 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "РСУ Ремстрой" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений № 7 от 22.03.2022, Итоговый протокол № 7.1 от 23.03.2022 | 29.03.22 | № 1 | Капитальный ремонт кровли ж/д по ул.Октябрьская, 90 с устройством водосточной системы | 416068 | 60 рабочих дней | - | - | доп.согл.№ 1 от 13.07.22 (смета изложена в новой редакции) | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.43 | 248/01-26 от 01.04.22 629/01-26
22 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "ТиройлТрейд" | МБ | открытый аукцион | Протокол вскрытия конвертов № 1 от 24.03.22, Протокол рассмотрения заявок № 1/2 от 25.03.22, Протокол 2 этапа № 01-07/47 от 31.03.22 | 2022-04-01 | № 47 | ГСМ для нужд ГА г. Дубоссары (Аи-95) | 104720 | до 31.12.2022 | 18.7 | ОАО "Мозырский НПЗ", Республика Беларусь | Протокол № 1.3 от 19.03.2022 (изменение цены) | есть |  |  |  | оплата в течение 30 кал. дней с даты поставки партии товара | в соответствии с действующим законодательством | 1.1 | 280/01-26 от 11.04.22
[7 empty] | д/с № 1 |  | 104550 | [5 empty] | доп согл № 1 от 19.04.22
[7 empty] | д/с № 2 |  | 104704.8 | [5 empty] | доп.согл.№ 2 от 03.11.22
23 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "ТиройлТрейд" | МБ | открытый аукцион |  | 2022-04-01 | № 51 | ГСМ для нужд МУ "Дубоссарским УНО" (Аи-95), (Дт евро) | 362428 | до 31.12.2022 | 18,7 17,10 | ОАО "Мозырский НПЗ", Республика Беларусь, АО "Антипинский НПЗ", РФ | Протокол № 1.3 от 19.03.2022 (изменение цены) | есть |  | - |  | оплата в течение 30 кал. дней с даты поставки партии товара | в соответствии с действующим законодательством | 5.4,6.3,9.1,10.1,11.3 | 303/01-26 от 15.04.22
[7 empty] | д/с № 1 |  | 362362 |  | 20,50 22,10 |  |  |  | доп согл № 1 от 21.04.22
[7 empty] | д/с №2 |  | 362360 |  | 22,00 21,60 |  |  |  | Доп.согл. №2 от 19.08.2022
[7 empty] | д/с № 3 |  | 420411 |  | 19,40 21,30 |  |  |  | доп.согл.№ 3 от 03.10.22
[7 empty] | д/с № 4 |  | 614425 |  | 19,40 21,30 |  |  |  | д/с №4 от 25.10.22
24 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "ТиройлТрейд" | МБ | открытый аукцион |  | 01.04.2022 | № 52 | ГСМ для нужд МУ "Дубоссарское УФКСиТ" (Аи-95) (Дт) | 25349 | до 31.12.2022 | 18,7 16,90 | ОАО "Мозырский НПЗ", Республика Беларусь | Протокол № 1.3 от 19.03.2022 (изменение цены) | есть |  | - |  | оплата в течение 30 кал. дней с даты поставки партии товара | в соответствии с действующим законодательством | 13.,13.3,14.13,17.1 | 298/01-26 от 13.04.22
[7 empty] | д/с № 1 |  | 25164 |  | 20,50 21,90 |  |  |  | доп согл № 1 от 19.04.22
25 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "ТиройлТрейд" | МБ | открытый аукцион |  | 01.04.2022 | № 50 | ГСМ для нужд МУ "Управл.культуры" (Аи-95) | 37400 | до 31.12.2022 | 18.7 | ОАО "Мозырский НПЗ", Республика Беларусь | Протокол № 1.3 от 19.03.2022 (изменение цены) | есть |  | - |  | оплата в течение 30 кал. дней с даты поставки партии товара | в соответствии с действующим законодательством | 26.1 | 289/01-26 от 12.04.22
[7 empty] | д/сл № 1 |  | 37360 |  | 20.5 |  |  |  | доп согл № 1 от 19.04.22
[7 empty] | д/с № 2 |  | 37296 |  | 24.3 |  |  |  | доп сог № 2 от 04.08.2022
[7 empty] | д/с № 3 |  | 37203 |  | 19.4 |  |  |  | Доп. соглаш. № 3 от 27.09.2022
26 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "ТиройлТрейд" | МБ | открытый аукцион |  | 01.04.2022 | № 48 | ГСМ для нужд Дубоссарского РОВД МВД ПМР (Аи-95), (Дт евро) | 86800 | до 31.12.2022 | 18,7 17,10 | ОАО "Мозырский НПЗ", Республика Беларусь, АО "Антипинский НПЗ", РФ | Протокол № 1.3 от 19.03.2022 (изменение цены) | есть |  | - |  | оплата в течение 30 кал. дней с даты поставки партии товара | в соответствии с действующим законодательством | 2.1 | 288/01-26 от 12.04.22
[7 empty] | д/с № 1 |  | 86690 |  | 22,10 20,50 |  |  |  | доп согл № 1 от 19.04.22
[7 empty] | д/с №2 |  | 86700 |  | 21,60 22,00 |  |  |  | д/с №2 от 08.08 22
[7 empty] | д/с № 3 |  | 86748 |  | 21,30 19,40 |  |  |  | д/с № 3 от 24.11.22
27 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "ТиройлТрейд" | МБ | открытый аукцион |  | 01.04.2022 | № 49 | ГСМ для нужд МУ "Служба соц.помощи"(Аи-95)(ДТ евро) | 35060 | до 31.12.2022 | 18,7 17,10 | ОАО "Мозырский НПЗ", Республика Беларусь, АО "Антипинский НПЗ", РФ | Протокол № 1.3 от 19.03.2022 (изменение цены) | есть |  | - |  | оплата в течение 30 кал. дней с даты поставки партии товара | в соответствии с действующим законодательством | 31.2 | 281/01-26 от 11.04.22
[7 empty] | д/с № 1 |  | 35006 |  | 20,50 21,90 |  |  |  | доп согл № 1 от 10.05.22
[7 empty] | д/с № 2 |  | 35034 |  | 22,00 21,40 |  |  |  | Доп.сог. № 2 от 14.09.2022
[7 empty] | д/с № 3 |  | 35000 |  | 19,40 21,10 |  |  |  | Доп. сог. № 3 от 02.11.2022
28 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Протягайловские колбасы" | МБ | открытый аукцион | Протокол вскрытия конвертов № 2 от 08.04.22, Протокол рассмотрения заявок № 2/1 от 11.04.22 | 2022-04-12 | № 29 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО"(колбаса докторская) | 313500 | до 31.12.2022 | 82.5 | г.Бендеры,с.Протягайловка |  | есть |  | - |  | аванс 25%, остаток 75% | в соответствии с действующим законодательством | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | № 319/01-26 от 21.04.22
[7 empty] | Д/с. № 1 |  | 189750 |  | 82.5 |  | Доп. Согл. № 1 от 05.12.2022
29 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Дубоссарский ДЭУ" | ДФ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 21.04.2022 № 8 | 2022-04-21 | № 14/04/2022 | Средний ремонт работы по обеспечению безопасности дорожного движения:разметка проезжей части | 290000 | до 1 сентября 2022 года | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 1 год | 1.40 | № 327/01-26 от 21.04.22
30 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Вертикаль плюс" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 06.05.2022 № 9 | 2022-05-13 | № 13/05-01 | Ремонт помещений первого этажа в здании государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары | 248376 | 60 рабочих дней | - | - |  | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.16 | 394/01-26 от 16.05.22; 793/01-26 от 26.08.2022
[7 empty] | Дс/ № 1 |  | 240602 |  |  |  | Доп.согл. № 1 от 25.08.2022
31 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Мир кровли и фасада" | МБ (кап.влож) | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 20.05.2022 № 10 | 2022-05-23 | № 08/22 | Замена оконных блоков в здании МУ "Дубоссарское УНО" | 320000 | 60 рабочих дней | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 10.17 | 432/01-26 от 26.05.22г., 433/01-26 от 26.05.22г.
32 | Государственная администрация г. Дубоссары (СНД) | ООО "Артстрой" | МБ (кап.влож) | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 20.05.2022 № 10 | 30.05.2022 | № 1 | Замена оконных блоков в здании государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары | 69401 | 60 рабочих дней | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.16, 1.12
33 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Артстрой" | МБ (кап.влож) | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 20.05.2022 № 10 | 2022-05-30 | № 2 | Замена оконных блоков в здании государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары | 61500 | 60 рабочих дней | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.16, 1.12 | 445/01-26 от 31.05.22г.
34 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Доброва" | ДФ (мун.) | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 20.05.2022 № 11 | 2022-06-08 | № 033 | Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки ул. Ленина от ул. Восточная до ул. Знаменская | 496712 | до 1 августа | - | - | д/с № 1 от 16.08.2022 (изменение сроков выполнения работ и порядок сдачи приемки) | есть |  | - |  | 25% | 5 лет | 1.41. | № 501/01-26 от 10.06.22;
[7 empty] | д/с № 1 |  |  | до 1 сентября 2022 года | [10 empty] | 807/01-26 от 31.08.2022
35 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Доброва" |  |  |  | 2022-06-08 | № 034 | Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки от ул. Октябрьская до ул. Ломоносова (Площадь Защитников) | 88000 | до 1 августа | - | - | - | есть |  | - |  | 25% | 5 лет | 1.41. | № 502/01-26 от 10.06.22
36 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Доброва" |  |  |  | 2022-06-08 | № 035 | Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки ул. Ленина от ул. Дзержинского до пересечения с ул. Котовского | 187000 | до 1 августа | - | - | д/с № 1 от 16.08.2022 (изменение сроков выполнения работ и порядок сдачи приемки) | есть |  | - |  | 25% | 5 лет | 1.41. | № 503/01-26 от 10.06.22;
[7 empty] | д/с № 1 |  |  | до 1 октября 2022 года | [10 empty] | 808/01-26 от 31.08.2022
37 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Доброва" |  |  |  | 2022-06-08 | № 036 | Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки ул. Ленина от магазина Александра до ул. Горького | 304959 | до 1 августа | - | - | д/с № 1 от 16.08.2022(изменение сроков выполнения работ и порядок сдачи приемки) | есть |  | - |  | 25% | 5 лет | 1.41. | № 500/01-26 от 10.06.22
[7 empty] | д/с №1 |  |  | до 1 октября 2022 года | [10 empty] | 806/01-26 от 31.08.2022
38 | Государственная администрация г. Дубоссары | ЗАО "ТирАЭТ" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 15.06.2022 № 3 | 04.07.22 | №1 | Компьютерная техника и комплектующие | 4890 | 3-5 дней | - | - | - | есть |  | - |  | 25% | 24 месяца | 31.11 | №632/01-26 от 15.07.22
39 | МУП "ДПУЖКХ" | ООО "Вертикаль плюс" | Средства МУП "ДПУЖКХ" |  | № 5/1 от 08.06.2022 | 2022-07-11 | № 22/07-37 | Капитальный ремонт подьездов | 105000 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | - | 5 лет |  | № 3159/01-30 от 08.08.2022
40 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Вектис" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 15.07.2022 № 4 | 2022-07-19 | № 111 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО"(овощи) | 457396.5 | до 31.12.2022 | - | ПМР | - | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | № 671/01-26 от 26.07.22
[7 empty] | Д/с.№1 |  | 408054.9 |  |  |  | Доп.согл.№1 от 05.09.2022 (изменение цен) | [7 empty] | 817/01-26 от 07.09.2022
41 | Государственная администрация г. Дубоссары | ЗАО "ТКХ" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | № 117 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" (горох, крупа пшеничн.) | 34255 | до 31.12.2022 | - | - | Доп. согл. № 1 от 28.11.2022 года(изменение цен) | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 758/01-26 от 22.08.2022
[7 empty] | Доп. согл. № 1 |  | 18205 | [11 empty] | 1226/01-26 от 07.12.22
42 | Государственная администрация г. Дубоссары | ЗАО "ККЗ" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | №118 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" (икра каб., сок ябл.,повидло,зеленый горошек) | 370630.6 | до 31.12.2022 | - | - | Дополнительное соглашение № 1 от 28.11.2022 (изменение цен) | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 761/01-26 от 23.08.2022
[7 empty] | Доп. согл. № 1 |  | 214783.95 | [11 empty] | 1303/01-26 от 19.12.22
43 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Динисалл" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | №119 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" (сосиски,вареники,пельмени) | 320130 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 767/01-26 от 23.08.2022
[7 empty] | д/с №1 |  | 233130 |  |  |  | д/с №1 от 10.11.22 | [7 empty] | 1192/01-26 от 01.12.22
[7 empty] | д/с. № 2 |  | 147609 |  |  |  | доп.согл. № 2 от 05.12.22 | [7 empty] | 1273/01-26 от 15.12.22
44 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Шериф" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | №116 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" | 71246.75 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 769/01-26 от 23.08.2022
[7 empty] | д/с. № 1 |  | 62090 |  |  |  | доп. согл. № 1 от 10.11.22 | [7 empty] | 1193/01-26 от 01.12.22
[7 empty] | д/с. № 2 |  | 52645.75 |  |  |  | доп. согл. № 2 от 25.11.22 | [7 empty] | 1194/01-26 от 01.12.22
[7 empty] | д/с. № 3 |  | 45062.35 |  |  |  | доп.согл. № 3 от 05.12.22, | [7 empty] | 1258/01-26 от 13.12.22
45 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Вертикаль плюс" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 28.07.2022 № 12.1 | 2022-08-03 | № 04/22 | Кап.ремонт кровли Энергетиков 11, с устройством водосточной системы | 705000 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | ГА (1.29, 1.46, 1.47), ПУЖКХ (5.4) | № 717/01-26 от 08.08.22
45 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Мир кровли и фасада" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 28.07.2022 № 12.1 | 2022-09-03 | № 14/ПР/22 | Кап.ремонт кровли Октябрькая 92, с устройством водосточной системы | 290000 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | ГА (1.29, 1.46, 1.47), ПУЖКХ (5.4) | № 724/01-26 от 09.08.22
46 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Мир кровли и фасада" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 28.07.2022 № 12.1 | 2022-09-03 | № 13/ПР/22 | Кап.ремонт кровли Радищева 8, с устройством водосточной системы | 278000 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | ГА (1.29, 1.46, 1.47), ПУЖКХ (5.4) | № 725/01-26 от 09.08.22
47 | Государственная администрация г. Дубоссары | ИП Сербина Д.Д | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 27.07.2022 № 13 | 2022-07-27 | № 49 | Очистка и благоустройство питьевого колодца по адресу ул.Колхозная,33 | 51639 | 20 календарных дней | - | - | - | есть |  |  |  | 50% | 5 лет | 1.45 | № 701/01-26 от 02.08.22
48 | Государственная администрация г. Дубоссары | ИП Сербина Д.Д | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 27.07.2022 № 13 | 2022-07-27 | № 52 | Очистка и благоустройство питьевого колодца по адресу ул.Московская, 25 | 38310 | 20 календарных дней | - | - | - | есть |  | - |  | 50% | 5 лет | 1.45 | № 702/01-26 от 02.08.22
49 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Энергоэксперт" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 03.08.2022 № 14.1 | 2022-08-05 | № 24 | ремонт актового зала МОУ ДО "Детская муз. школа" | 145000 | 45 рабочих дней | - | - | д/с №1 от 31.10.22 (изменение сроков выполнения работ) | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 28.3 (УК) | № 716/01-26 от 05.08.22
[7 empty] | д/с №1 |  |  | до 21 ноября 2022 | [10 empty] | 1064/01-26 от 04.11.22
50 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Доброва" | РБ-ФКВ 2022 г. | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 11.08.2022 №15.1 | 2022-08-15 | № 074 | "Благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ "Детский сад комбинированного вида № 13 "Радуга" ул.Петровского, 7 | 875000 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.48 | 756/01-26 от 19.08.22г.
51 | Государственная администрация г. Дубоссары | ЗАО "СУ-28" | РБ-ФКВ 2022 г. | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 10.08.2022 №15 | 2022-08-15 | № 1 | Капитальный ремонт спортивного центра для людей с ограниченными возможностями ул.Ленина, 112 | 399981 | до 31.12.2022 | - | - | доп.согл.№ 1 (частичное изменение видов и объемов работ) | есть |  |  |  | в размере стоимости материала | 5 лет | 1.49 | 752/01-26 от 18.08.22г.
[7 empty] | доп.согл.№ 1 | [13 empty] | 1163/01-26 от 22.11.22
52 | Государственная администрация г. Дубоссары | ЗАО "Рыбницкий хлебокомбинат" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | №133 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" хлеб домашний (формовой) | 334730 | до 31.12.2022 | - | - | Доп.согл.№1 от 01.09.2022 ( связи с изменением объема продукции) | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 745/01-26 от 17.08.22г.
[7 empty] | Д/с №1 |  | 19717.28 | [11 empty] | 939/01-26 от 11.10.2022
53 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Шериф" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | №127 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" (мясо,яйцо, сахар,соль,рис,рыба,хлопья,масло,гречка) | 1109974.6 | до 31.12.2022 | - | - | доп.согл.№ 1 от 11.08.22 (изменение цены) | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 746/01-26 от 17.08.22г.
[7 empty] | д/с № 1 |  | 1120256.6 | [11 empty] | 862/01-26 от 19.09.2022
[7 empty] | д/с № 2 |  | 1140023.3 |  |  |  | доп.согл.№ 2 от 08.08.22 | [7 empty] | 863/01-26 от 19.09.2022
[7 empty] | д/с № 3 |  | 1649756.1 |  |  |  | Доп. согл. №3 от 26.09.22 | [7 empty] | 900/01-26 от 30.09.2022
[7 empty] | д/с № 4 |  | 1678697.8 |  |  |  | доп.согл.№ 4 от 10.10.22 | [7 empty] | 1113/01-26 от 14.11.22
[7 empty] | д/с № 5 |  | 1687523.9 |  |  |  | доп.согл.№ 5 от 19.10.22 | [7 empty] | 1114/01-26 от 14.11.22
[7 empty] | д/с № 6 |  | 1689543.48 |  |  |  | доп.согл.№ 6 от 31.10.22 | [7 empty] | 1115/01-26 от 14.11.22
[7 empty] | д/с № 7 |  | 1699876.48 |  |  |  | Доп. согл. № 7 от 04.11.2022 | [7 empty] | 1219/01-26 от 07.12.22
[7 empty] | д/с № 8 |  | 1612116.08 |  |  |  | Доп. согл. № 8 от 10.11.2022 | [7 empty] | 1220/01-26 от 07.12.22
[7 empty] | д/с № 9 |  | 1616055.63 |  |  |  | Доп. согл. № 9 от 23.11.2022 | [7 empty] | 1221/01-26 от 07.12.22
54 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Шериф" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | №116 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" (крупа перловая,ячневая,манная, печенье) | 71246.75 | до 31.12.2022 | - | - | доп. согл. № 1 от 10.11.22 (изменение цены и объема продукции) | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 769/01-26 от 23.08.22г.
[7 empty] | д/с № 1 |  | 62090 | [11 empty] | 1193/01-26 от 01.12.22
[7 empty] | д/с № 2 |  | 52645.75 |  |  |  | доп. согл. № 2 от 25.11.22 | [7 empty] | 1194/01-26 от 01.12.22
[7 empty] | д/с № 3 |  | 45062.35 |  |  |  | доп.согл. № 3 от 05.12.22 | [7 empty] | 1258/01-26 от 13.12.22
55 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Динисалл" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | № 124 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" (фарш говяжий) | 519250 | до 31.12.2022 | - | ПМР | - | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 768/01-26 от 23.08.22г.
[7 empty] | д/с № 1 |  | 268000 |  |  |  | д/с № 1 от 05.12.22 | [7 empty] | 1275/01-26 от 16.12.22
56 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Динисалл" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | №119 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО"(сосиски, вареники с картофелем,вареники с творогом, пельмени) | 320130 | до 31.12.2022 | - | ПМР | - | есть |  |  |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 767/01-26 от 23.08.22г.
[7 empty] | д/с № 1 |  | 233130 |  |  |  | д/с №1 от 10.11.22 | [7 empty] | 1192/01-26 от 01.12.22
[7 empty] | д/с № 2 |  | 147609 |  |  |  | доп.согл. № 2 от 05.12.22 | [7 empty] | 1273/01-26 от 15.12.22
57 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Вектис" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | № 132 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" (огурцы и томаты малосольные) | 36400 | до 31.12.2022 | - | ПМР | - | есть |  |  |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 766/01-26 от 23.08.22г.
[7 empty] | д/с № 1 |  | 28000 |  |  |  | доп.согл.№ 1 от 10.11.22 | [7 empty] | 1125/01-26 от 16.11.22
[7 empty] | д/с № 2 |  | 21252 |  |  |  | доп.согл. № 2 от 28.11.2022 | [7 empty] | 1247/01-26 от 12.12.22
58 | Государственная администрация г. Дубоссары | ЗАО "Каменский консервный завод" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | №118 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" (икра каб., сок ябл.,повидло,зеленый горошек) | 370630.6 | до 31.12.2022 | - | ПМР | - | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 761/01-26 от 23.08.22г.
[7 empty] | д/с № 1 |  | 214783.95 |  |  |  | доп.согл.№1 от 28.11.22 | [7 empty] | 1303/01-26 от 19.12.22
60 | Государственная администрация г. Дубоссары | ЗАО "Тираспольский молочный комбинат" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | №123 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО"(кефир, сметана,творог, сыр, сгущенное молоко) | 536884 | до 31.12.2022 | - | ПМР | - | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 762/01-26 от 23.08.22г.
[7 empty] | д/с №1 |  | 708228 |  |  |  | д/с №1 от 10.11.22 | [7 empty] | 1145/01-26 от 18.11.22
[7 empty] | д/с № 2 |  | 481536.38 |  |  |  | доп.согл.№ 2 от 05.12.22 | [7 empty] | 1302/01-26 от 19.12.22
61 | Государственная администрация г. Дубоссары | КФХ "Зинган" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 26.07.2022 №5 | 2022-08-01 | № 122 | Продукты питания для нужд МУ "Дубоссарское УНО" (мясо говядины) | 186900 | до 31.12.2022 | 89 | ПМР | - | есть |  | - |  | по факту | - | 4.2, 5.3, 6.2, 7.3, 11.2, 12.1 | 763/01-26 от 23.08.22г.
[7 empty] | доп.согл.№ 1 |  | 151300 |  |  |  | доп.согл.№ 1 от 10.11.22 | [7 empty] | 1144/01-26 от 18.11.22
62 | Государственная администрация г. Дубоссары | ИП Сербина Д.Д | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 15.09.2022 №17 | 2022-09-15 | № 57 | Ремонт кабинетов в здании МУ "Дубоссарское УНО" | 145432 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 10.17 | 852/01-26 от 16.09.2022
63 | Государственная администрация г. Дубоссары | ИП Горбаченко О.Ю | РБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 20.09.2022 №18 | 2022-10-12 | № б/н | Реконструкция памятника советскому воину и двоим детям, установленного на Мемориале жертвам фашизма | 110000 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | 50% | - | 1.26 | 957/01-26 от 14.10.22
64 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Ирбон" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 29.09.2022 №19 | 2022-10-17 | № 1 | Устройство парковки из тротуарной плитки в с. Дзержинское, ул. Свердлова | 63700 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 1.43 | 988/01-26 от 21.10.22
65 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО «Мир кровли и фасада» | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 17.10.2022 № 20 | от 18.10.22 | № 16/ПР/22 | Капитальный ремонт кровли ул. Набережная, 1а с устройством водосточной системы | 505825 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  |  |  | в размере стоимости материала | - | 1.45 | 976/01-26 от 19.10.22
66 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО «Мир кровли и фасада» | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 17.10.2022 № 20 | от 18.10.22 | № 17/ПР/22 | Капитальный ремонт кровли ул. Дзержинского, 21 с устройством водосточной системы | 1210722 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 1.45 | 978/01-26 от 19.10.22
67 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО РСУ «Ремстрой» | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 17.10.2022 № 20 | от 20.10.22 | № 2 | Капитальный ремонт кровли ул. Ломоносова ,32 с устройством водосточной системы | 352819 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 1.30,1.45,1.46 | 1001/01-26 от 25.10.22
68 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО «Вертикаль плюс» | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 17.10.2022 № 20 | от 19.10.22 | № 19/10-01 | Капитальный ремонт кровли ул. Космонавтов, 36 с устройством водосточной системы | 1628849 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 1.46 | 977/01-26 от 19.10.22
69 | Государственная администрация г. Дубоссары | ЗАО "Тираэт" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 03.11.2022 № 8 | от 15.11.22 | № 9 | Компьютерная техника и комплектующие для РОВД | 36000 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | 25% аванс , 75% оконч. | - | 1.43 | 1137/01-26 от 16.11.22
70 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Ирбон" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 11.11.2022 № 24 | от 16.12.22 | № 22/11 | Устройство парковки из тротуарной плитки ул. Свердлова, 65 | 101654 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 1.43 | 1311/01-26 от 20.12.22
71 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Ирбон" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 11.11.2022 № 24 | от 16.12.22 | № 22/11/1 | Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки переулок Школьный в с. Ново-Комиссаровка Дубоссарского района | 62160 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 1.43 | 1281/01-26 от 16.12.22
72 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Ирбон" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 11.11.2022 № 24 | от 16.12.22 | № 22/11/2 | Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки ул. Ленина от ул. Горького до ул. Крянгэ до д/с Аленушка | 295237 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 1.43 | 1309/01-26 от 20.12.22
73 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Ирбон" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 11.11.2022 № 24 | от 16.12.22 | № 22/11/3 | Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки ул. Горького до ул. Октябрьская, 64; | 186935 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 1.43 | 1310/01-26 от 20.12.22
74 | Государственная администрация г. Дубоссары | ГУП "Дубоссарский ДЭУ" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 11.11.2022 № 24 | от 14.12.22 | № 38/12/2022 | Капитальный ремонт дорожного полотна цементобетонном ул. Громовой перекресток с ул. Полигонная, ул. Сазонова | 500000 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 1.43 | 1290/01-26 от 19.12.22
75 | Государственная администрация г. Дубоссары | ООО "Хайтек" | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 23.11.2022 № 9 | от 14.12.22 | № 11 | Компьютерная техника и комплектующие для РОВД | 47000 | в течении 30 банковских дней | - | - | - | есть |  | - |  | 25% аванс , 75% оконч. | - | 2.8 | 1266/01-26 от 14.12.22
76 | Государственная администрация г. Дубоссары | ИП Добрыдень Н.Н | МБ | запрос предложений | Протокол запроса предложений от 29.11.2022 № 25 | от 20.12.22 | № 15 | Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки проспект Молодежный в с. Красный Виноградарь Дубоссарского района. | 66 383 | до 31.12.2022 | - | - | - | есть |  | - |  | в размере стоимости материала | - | 1.43 | 1315/01-26 от 20.12.22